## Időbeosztás
Gantt Chart Template
Project Name:
| Task Name | Start (Date) | End (Date) | Duration (Days)
| Előkészületek és Tervezés | 2024-01-01 | 2024-01-14 | 13
| Dokumentáció frissítése az esetleges változtatások alapján | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 89
| Programozott hálózatkonfiguráció kialakítása | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 15
| Prototípus Kivitelezése | 2024-01-15 | 2024-02-28 | 44
| Szerver Konfiguráció és Alkalmazások Telepítése | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 11
| Tesztelés és Finomhangolás | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 27
| Redundancia megoldások implementálása | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 27
| IPv4 és IPv6 címzési rendszer beállítása | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 29
| Vezeték nélküli hálózat kiépítése | 2024-02-05 | 2024-02-23 | 18
| Biztonsági funkciók (tűzfal) implementálása | 2024-02-01 | 2024-03-08 | 36
| Linux és Windows szerverek beszerzése és telepítése | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 4
| Fájl- és nyomtató megosztások kialakítása | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 3
| HTTP/HTTPS szolgáltatás konfigurálása | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 3
| Teljes rendszer tesztelése és működésének validálása | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 1
| Hibák azonosítása és javítása | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 1
| Felhasználói visszajelzések gyűjtése és értékelése | 2024-03-15 | 2024-03-30 | 15